## Sheet
NombreEmpleado | Apellido | CentroReportante | Proveedor | Email | DetalleReporte | Prioridad | Fecha de CreacionReporte
JOEL | MOSQUEDA PUENTES | Celaya | ONER, BOBIC | jmosquedap@guanajuato.gob.mx | MONITORES: NO SIRVEN YA QUE EL RESULTADO SALE EN 0, LA ULTIMA VISITA DEL PROVEEDOR FUE EL 23 DE MAYO DEL 2024 | 2 | 12 de Sep 2024 01:18 PM
LUIS ANGEL | CAMPOS GRANADOS | Guanajuato | BOBIC | lacamposg@guanajuato.gob.mx | CCTV: CAMARA PTZ, SE LOS LLEVARON A REPARAR. TELEFONIA PPL´S: DOMITORIO #2, TELEFONO NO SIRVE Y ESTA EN MAL ESTADO, DORMITORIO #1, TELEFONO ESTA MUERTO, BODYSCAN: BANDA ESTA MAL PUESTA Y NO ESTA EN FUNCION CORRECTA . GRABACION DE VOZ: ESTAN POR SUBIR LOS ARCHIVOS AL FTP, ESTAN ENUMARANDO LOS ARCHVIVOS POR NUMERO DE CONTROL | 1 | 12 de Sep 2024 10:57 AM
JOSÉ MIGUEL | LONA HERNANDEZ | Leon | BOBIC | jlonah@guanajuato.gob.mx | TELEFONIA: 10 TECLADOS DE TELEFONO DE PPLS´S,MODELO RECIENTE LEVANTAMIENTO PARA REPARACION DE 10 CAMARAS Y RECABLEADO DE 15 CAMARAS, HACER VISITA DE PROVEEDOR. GRABACION DE VOZ: SE HAN ESTADO CARGANDO AL FTP | 3 | 11 de Sep 2024 01:27 PM
RICARDO | GONZALEZ HERNANDEZ | Acambaro | N/A | ricardog@guanajuato.gob.mx | GRABACION DE VOZ: SE ESTAN SUBIENDO Y SE ESTAN ORDENANDO POR NUMERO DE CONTROL, SE PREVEE QUE YA SE TENGAN COMPLETA LA SEMANA PRÓXIMA | 4 | 11 de Sep 2024 01:07 PM
ALEJANDRO ROSENDO | GONZALEZ VELAZQUEZ | San Miguel | SECMAN | agonzalezv@guanajuato.gob.mx | ADUANA: TIENE UNA FALLA CON LA BANDA Y EL LECTOR, ARROJA UNA LEYENDA "SOLO DATOS DISPONIBLES" CAMARA CASETA PTZ: ESTA DESCONFIGURADA NO TIENE NADA DE VISION, ESTA ENCENDIDA PERO NO TIENE SEÑAL, TIENE DESDE QUE ENTREGARON EL PROYECTO QUE NO FUNCIONA. GRABACIONES DE VOZ: SE SUBIO UNA CANTIDAD, PERO SE ESTAN ACTUALIZANDO. RAYOS X: EL GENERADOR DE RAYOS X | 1 | 11 de Sep 2024 12:16 PM
JESUS LUIS MARTIN | CORTES JUAREZ | San Felipe | ONER | jcortesj@guanajuato.gob.mx | INHIBIDORES: A UNO LE FALTA UN UPS, YA SOLO SE VE UN EQUIPO EN LA RED, SE NECESITA DAR UN MANTENIEMIETO A PROFUNDIDAD, CALIBRACION. GRABACION DE VOZ: SE SUBIERON HASTA EL MES DE JULIO DEL 2024, SE ESTAN ACTUALIZANDO LAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 | 2 | 11 de Sep 2024 10:59 AM
JUAN GABRIEL | CORRAL JIMENEZ | Salamanca | BOBIC | jgcorralj@guanajuato.gob.mx | DORMITORIO#2 :3 CAMARAS FALLANDO UNA DE ELLAS ES PTZ, DORMITORIO #1: FALLA EN TELEFONO #1 PPL'S, EL FUNCIONAMINETO ES INTERMITENTE, YA TIENEN MUCHO TIEMPO REPORTANDO, FALLA EN TELEFONIA AVAYA, REVISAR CONFIGURACIONES LA EXTENSION ES 14606, MONITORES, SE NECESITAN UPS Y COMPUTADORAS. GRABACIONES DE VOZ: AUN ESTA EN PROCESO DE SUBIRLAS, COMENTA QUE ESTAN EN EDICIÓN | 2 | 11 de Sep 2024 10:35 AM
JOEL | MOSQUEDA PUENTES | Celaya | BIONIC | jmosquedap@guanajuato.gob.mx | Falla en telefono dormitorio #4, se comenta que falta una pieza aproximadamente un mes, se han enviado varios correos explicando la problemática | 3 | 10 de Sep 2024 10:58 AM
JOEL | MOSQUEDA PUENTES | Celaya | BOBIC | jmosquedap@guanajuato.gob | BodyScan: Se llevaron el generador para revision por que estaba dañado, comenta el proveedor que ya esta inservible, se presto la pieza Disipador de voltaje, falta que lleven las piezas de parte del proveedor | 1 | 10 de Sep 2024 10:56 AM
JOEL | MOSQUEDA PUENTES | Celaya | BOBIC | jmosquedap@guanajuato.gob.mx | Maquina de rayos X esta descompuesta, esta desconfigurada y tiene archivos corruptos, comenta que el proveedor fue dos veces anteriormente para hacer la corrección, pero después de eso ya no fue el proveedor debido a que contrataban a otra empresa externa, comenta que el UPS también esta descompuesto, tiene un relay, Principal Empresa BOBIC y provetecnia. GRABACIONES DE VOZ: Se venian haciendo, están en cambio los números de control del RNIP | 1 | 10 de Sep 2024 10:45 AM